## Tabelle1
Daum | von | bis | Stunden/h | Tätigkeit | Teilnehmer | Protokoll
2018-11-08 | 12:30 | 15:00 | 1.5 | Erstes Gespräch und grobe einführung in das Thema (Ziele wurden grob definiert | Kaindl, Eberl, Winkler, Lichtenwagner, Kraus | Protokolle/Protokoll_1
und es wurde über die Schnittstellen gesprochen
2018-12-13 | 13:00 | 16:00 | 3 | Gespräch mit Projektleiter (Wacha) und Geschäftsführer (Kraus) über die genaue | Kaindel, Eberl, Winkler, Wacha, Kraus | Protokolle/Protokoll_2
Arbeit und wie diese umgesetzt werden soll (Schnittstellen wurden definert,
was soll die Software verarbeiten können und wie wird diese eingebunden)
2018-12-17 | 13:00 | 16:00 | 3 | Ausarbeitung des Pflichtenheftes für die Firma Aigner (um zu überprüfen, ob wir | Kaindl, Eberl | KalkEInstallation_Pflichtenheft
das Thema und unsere Aufgabe richtig verstanden haben bzw um gewisse Aufgaben
festzulegen
2019-01-15 | 14:00 | 16 | 2 | Die "nächsten Schritte" wurden festgehalten. Dazu zählt ein Terminplan und es wurde | Kaindl, Eberl, Winkler, Wacha | Protokolle/Protokoll_3
der "Starttermin" gesetzt (Nach den Semesterferien). Weiters wurde besprochen,
welche Mittel uns zur Verfügung stehen bzw woran wir das System testen können
2019-01-23 | 9:30 | 10:30 | 1 | Grobes Konzept des Terminplans wurde erstellt (Ausarbeitung noch nicht gemacht) | Kaind, Eberl, Winkler | Protokolle/Protokolle_4
Protokolle Digitalisieren
Protokoll_2 |  |  | 1 | Das Protokoll vom 13.12.2018 wurde ausformuliert und digitalisiert | Eberl
Protokoll_3 |  |  | 0.5 | Das Protokoll vom 15.01.2019 wurde ausformuliert und digitalisiert | Eberl
Protokoll_4 |  |  | 0.5 | Das Konzept des Terminplans vom 23.01.2019 wurde digitalisiert | Eberl, Kaindl
Gesamtstunden: |  |  | 12.5
Stunden ToDo: |  |  | 167.5